Gaziantep Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı

Hedef ve Faaliyet Özet Tablosu

Öncelikli Tematik Alan 1: Afete Hazırlık ve Afet Sonrası Toparlanma

Hedef 1.1: Afete hazırlık ve afet zamanı kamu ve sivil aktörler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi

Faaliyetler:

    - Afet yönetimi alanında ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin derlenmesi, raporlanması ve yerel paydaşlarla paylaşılması

    - Toplum tabanlı Afet Yönetimi Platformunun kamu-özel sektör-STK iş birliğinde kurulması

    - Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında bölgede faaliyette olan STK'ların görev haritalarının belirlenmesi ve periyodik aralıklarla güncellenmesi

    - Arama kurtarma ekiplerinde meslek odalarından temsilcilerin olmasını sağlayacak protokollerin yapılması

    - Afet anında kullanılacak ekipmanların CBS tabanlı envanter haritasının oluşturulmasına yönelik bir çalıştay düzenlenmesi (iş birliği modeli çalıştayı)

    - Pilot bir toplanma alanının katılımcı bir süreçle tasarlanması ve uygulanması

Hedef 1.2: Afet süreci farkındalığının arttırılması

Faaliyetler:

    - Afet bilinçlendirme programının hazırlanması ve uygulanması

    - Sivil toplum temsilcilerine yönelik afet farkındalığı alanında eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi ve eğitici uzman havuzunun oluşturulması

    - Afet toplanma alanlarına ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık arttırma çalışmalarının yapılması

    - Afet odaklı iletişim kampanyalarının hazırlanması ve eğitim kurumlarında uygulanabilir hale getirilmesi

    - Afet Yönetim Platformunun faaliyet bültenlerinin hazırlanması ve sivil toplum temsilcileri ile paylaşılması

    - Afet durumunun cinsiyete dayalı fırsat eşitliği bağlamında ele alınması ve bu konuda farkındalık yaratılmasına yönelik olarak bir seminer düzenlenmesi

    - İlde bulunan üniversiteler bünyesinde “Afet Topluluğu” oluşturulması ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının, Afet Yönetim Platformu iş birliğinde yapılması

    - Afet Bilgi günleri düzenlenmesi

    - Gençlik kamplarında afet süreçlerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi

Hedef 1.3: Afet yönetiminde gönüllülüğün ve sivil katılımın arttırılması

Faaliyetler:

- Afet yönetimi alanında bir gönüllülük programı hazırlanması (afet gönüllüsü, arama kurtarma, destek, iaşe vs. farklı gönüllü gruplarının oluşturulması)

- Gönüllü Politika Beyannamesinin/Belgesinin hazırlanması

- “Sivil Katılım ve Gönüllülük” günlerinin planlanması ve organize edilmesi, üye ve/veya gönüllü katılım portföyünün genişletilmesi, başarı hikayelerinin derlenmesi ve deneyim paylaşım toplantılarının düzenlenmesi

- Afet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının tanınırlığının arttırılması için tanıtım çalışmalarının yapılması

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üst yöneticilerine yönelik gönüllülüğe ilişkin bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi

- Gönüllü Mentörlük programlarının hazırlanması

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü takımının oluşturulması

- Mahalle ölçeğinde vatandaşların gönüllülük faaliyetlerinde bulunmasını teşvik edecek çalışmaların yapılması

Hedef 1.4: Sivil toplum kuruluşlarının afet müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi

- Sivil toplum kuruluşlarına yönelik “afet/kriz yönetimi” konulu bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi

- Sivil toplum kuruluşlarına yönelik finansman kaynaklarına erişim için seminer ve çalıştay düzenlenmesi

- Sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyacağı ekipmanların finansmanına yönelik kitlesel fonlama kampanyaları düzenlenmesi

Öncelikli Tematik Alan 2: Göç ve Mülteci Çalışmaları

Hedef 2.1: Karar alıcılar ile sivil aktörler arasındaki koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi

Faaliyetler:

- Göç alanında çalışan kamu kurumları ile sivil toplum temsilcileri (Türk ve Suriyeli) arasında iletişimi arttırıcı düzenli toplantılar düzenlenmesi

- Valilik bünyesindeki kurullarda kilit aktörlerin dahiliyetinin artırılması

- Eğitim, kapasite geliştirme, analiz, veri paylaşımı ve hizmet haritalandırılması konularında etkin bir iş birliği ve bilgi yönetimi ağı oluşturulmasına yönelik çalıştaylar düzenlenmesi

- Suriye temelli  ve ulusal sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek platformların oluşturulması, deneyim paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının kolaylaştırılması, aynı alanda faaliyet gösteren derneklerin eşleştirilerek iş birlikleri oluşturmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

- Göç konusunda Kamu-STK iş birliği üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye çalışanlarına eğitim verilmesi

Hedef 2.2: Katılımcı yönetişimin güçlendirilmesi, ilgili yerel aktörlerin karar alma süreçlerine dahiliyetinin artırılması

Faaliyetler:

- Gaziantep Üniversitesi himayesinde göç konusunda sivil bir platform oluşturulması

- Gaziantep Kent Konseyi bünyesinde göç meclisi/çalışma grubu kurulması ve göçmen temsilcilerinin bu yapıya dahil edilmeleri

- Halkın ve sivil aktörlerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının tespiti bağlamında geri bildirimlerin alındığı geniş katılımlı bir anket çalışması yapılması

- Yereldeki göç ve göçmen politikalarının tartışılmasına yönelik kent panelleri düzenlenmesi

Hedef 2.3: Göç alanında faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi

Faaliyetler:

- Göç alanında faaliyet gösteren STK’ların mevcut kapasitelerinin analiz edilmesi ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi için saha çalışması yapılması

- Göç alanında faaliyet gösteren STK'lara yönelik organizasyon yeteneğinin güçlendirilmesi, insan kaynakları yönetimi, arşivleme, veri yönetimi ve ihtiyaç analizi çalışmasında ortaya çıkan diğer konularda eğitimler düzenlenmesi

- Göç alanında çalışan kamu kurumlarına yönelik insan hakları, güncel mevzuat vb. alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi

- STK’lara proje yazma, fon bulma vb. konularında eğitimler verilmesi

- Uluslararası tecrübeli STK’ların yerel STK’lara mentörlük hizmeti vermesinin koordine edilmesi

Hedef 2.4: Göç yönetimi alanında toplumsal farkındalığın arttırılması

Faaliyetler:

- Ayrımcılığa karşı bilinçlendirme eğitimlerinin ve etkinliklerinin düzenlenmesi

- Göç yönetimi alanında çalışan kamu çalışanlarına ve sivil toplum temsilcilerine iletişim eğitimleri verilmesi

- Göçmenlerin doğrudan hikayelerini paylaşabildiği, film ve belgesel gösterimlerinin olduğu panel, söyleşi vb. etkinliklerin düzenlenmesi

- Ayrımcılığa ve ayrımcı söylemlere karşı göçmenleri temsil eden STK’lar ile yerel basının bir araya geldikleri buluşma toplantıları düzenlenmesi

- STK'ların ortak çalışması ile göçmenlerin dil bariyerinin aşılmasına yönelik konuşma kulüpleri kurulması

Öncelikli Tematik Alan 3: Eğitim ve Gençlik – Sosyal Kalkınma

Hedef 3.1: Temel eğitim sistemine sivil katılım ve gönüllülük yaklaşımının entegre edilerek toplumsal farkındalığın arttırılması

Faaliyetler:

- Yerelde sivil toplum temsilcileri ile iş birliği ile ilk ve ortaöğretim düzeyinde sivil katılım ve gönüllülük konusunda bir program hazırlanıp, seçilecek pilot okullarda (kamu ve/veya özel okullarda) uygulanması

- Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatı “İlk ve ortaöğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği” hazırlık çalışması kapsamında STK’lar tarafından bir öneri raporu hazırlanması ve ilgili yetkililere sunulması

- Yerelde sivil toplum temsilcileri ile iş birliği ile ilk ve ortaöğretim okullarında gönüllülük kulüpleri kurulması

- Sivil katılım ve gönüllülüğe ilişkin STK-Gençlik buluşmalarının organize edilmesi

- Öğretmenlere yönelik sivil toplum ve gönüllülüğe ilişkin farkındalık programları hazırlanması ve yıllık seminer programlarına dahil edilmesi

- Gaziantep Üniversitesi müfredatında yer alan “Toplumsal Duyarlılık” ders içeriğinin ilk ve orta eğitim kurumlarında sivil katılıma ve gönüllülüğe ilişkin faaliyetler kapsamında düzenlenmesi

- Özellikle eğitim kurumlarında sivil topluma/gönüllülüğe ilişkin iyi uygulama örneklerinin derlenmesi ve “iyi uygulama örnekleri” bülteninin hazırlanması

- Dezavantajlı gençler ve çocukların sivil katılım ve gönüllülük konulu eğitimine ilişkin çalışma programının hazırlanması

Hedef 3.2: Karar alma süreçlerine gençlerin aktif olarak dahil olma süreçlerinin geliştirilmesi

Faaliyetler:

- Kapsayıcı ve geniş katılımlı bir çalıştay ile “İl Gençlik Meclisi”nin oluşturulması

- Gençlerin karar alıcılarla buluşabilmesini sağlayacak gençlik zirvesi/buluşması gibi etkinliklerin düzenlenmesi

- Gençlerin karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi için dijital mecralarda iletişim kampanyası yürütülmesi

- Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirecek fikirlere ilişkin bir fikir maratonu/yarışması düzenlenmesi

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) gençlere yönelik sivil katılım ve gönüllülük farkındalık arttırma eğitimleri verilmesi

Hedef 3.3: Gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların nitel ve nicel kapasitelerinin arttırılması

Faaliyetler:

- Gençlik alanında çalışan ve gençlerin kurduğu STK’lara yönelik kapasite değerlendirme ve eğitim ihtiyaç analizi yapılması ve bu çerçevede belirlenen alanlarda eğitimler verilmesi

- Alanında etkin, tecrübeli STK’lar ile daha genç ve gelişime açık STK’ların eşleştirilmesine yönelik Kardeş okul, Kardeş STK, Mentör/Önderlik Uygulamalarının Planlanması

- Mesleki eğitim süreçlerine sivil katılım-gönüllülük müfredatının eklenmesi için girişimlerde bulunulması

- TÜBİTAK “Bilim ve Toplum” proje çağrılarına sivil katılım-gönüllülük temalarının dahil edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunulması, Valilik ile TÜBİTAK arasında protokol imzalanması

Hedef 3.4: Gençlik alanında çalışan STK’ların finansman kaynaklarına erişimin arttırılması ve izlenmesi

Faaliyetler:

- Sanayi-STK iş birliğinde ortak projelerin geliştirilmesini hedefleyen periyodik toplantılar yapılması (GASMEK’lere gelen kursiyerlerle iş birliği)

- Uluslararası fon kaynaklarına erişimin arttırılması amacıyla gençlik alanında çalışan STK’lara yönelik finansal yönetim, bütçeleme, hibe başvurusu, proje yazma vb. konularda eğitimlerin verilmesi

- Finansman kaynaklarına erişim konusunda etkin, tecrübeli STK’lar ile gençlik alanında çalışan ve gelişime açık sivil toplum temsilcilerini buluşturacak Mentör/Yönderlik Uygulamalarının Planlanması